## 🏠 Portada
📋 PORTAFOLIO DIRECTOR DE PROYECTOS — APP LEPI — LIDERAZGO EDUCATIVO PRAXEOLÓGICO INNOVADOR
🎯 Metodología Híbrida: PMBOK 7ª Ed. + Scrum + Gestión de Valor
📌 FICHA DEL PROYECTO
| Nombre | App LEPI — Liderazgo Educativo Praxeológico Innovador
| Sector | Tecnología Educativa / Sector Público
| Duración | 23 semanas (6 meses)
| Presupuesto | $85.000.000 COP
| Tamaño equipo | 6 personas (1 Dir. + 1 DS + 1 DE + 1 BI + 1 Consultor + 1 Coord. Edu.)
| Descripción | Desarrollo e implementación del sistema de analítica LEPI en 10 instituciones educativas: índices ILD/IRPD/IIP/ILEPI, modelos predictivos y dashboard de liderazgo docente.
📂 ARTEFACTOS DE GESTIÓN INCLUIDOS
| 📋 Acta de Constitución | Objetivo · Alcance · Presupuesto · Restricciones · Firma
| 🗂️ WBS + Cronograma | Desglose de trabajo · Duración · Dependencias · Gantt
| 💰 Presupuesto EVM | PV · EV · AC · SPI · CPI · Varianzas · Pronóstico
| ⚠️ Matriz de Riesgos | Probabilidad · Impacto · Nivel · Plan de respuesta · Dueño
| 👥 Gestión Stakeholders | Mapa Influencia-Interés · Estrategia · Expectativas
| 🔄 Scrum Dashboard | Sprints · Velocidad · Burndown · Retrospectiva · DoD
| 📢 Plan de Comunicaciones | Audiencia · Frecuencia · Canal · Responsable · Formato
| ✅ Plan de Calidad | Criterios aceptación · Inspecciones · KPIs calidad
| 📚 Lecciones Aprendidas | Qué funcionó · Qué mejorar · Recomendaciones futuras
🏆 COMPETENCIAS DEMOSTRADAS (PMBOK 7 + AGILE)
| Gestión de Alcance | WBS · EDT · Control cambios · Actas de entrega
| Gestión de Tiempo | Cronograma · Ruta crítica · SPI ≥ 0.95 · Sprints
| Gestión de Costos | EVM: PV/EV/AC · CPI ≥ 0.97 · Presupuesto base
| Gestión de Riesgos | Matriz Prob×Impacto · Respuesta · Contingencia
| Liderazgo de Equipos | Coaching · OKRs · Retrospectivas · 1:1s
| Gestión Stakeholders | Influencia-Interés · Estrategia diferenciada
| Comunicaciones | Plan 8 canales · Reportes ejecutivos · Demos
| Calidad | Criterios aceptación · DoD · Revisiones sprint

## 📋 Acta_Constitucion
📋 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Project Charter — PMBOK 7ª Edición
| Nombre | App LEPI — Sistema de Analítica de Liderazgo Educativo Praxeológico Innovador
| Código | PRY-LEPI-2024-001
| Patrocinador | Secretaría de Educación + Dirección Académica
| Director de Proyecto | Tu Nombre — PMP® ¦ Agile Coach ¦ Analista de Datos
| Período | 2024-01-08 al 2024-06-28 (23 semanas)
| Presupuesto Aprobado | $85.000.000 COP
| Objetivo General | Implementar el modelo LEPI en 10 IE: medir ILEPI ≥ 3.5, AUC alerta ≥ 0.80, impacto con p < 0.05
| Marco Teórico | Enfoque Praxeológico de Juliao (2011): Ver → Juzgar → Actuar → Devolver
| Alcance Incluido | Índices ILD/IRPD/IIP/ILEPI · K-Means perfiles · Modelos ML · Dashboard · Capacitaciones · Informe de impacto
| Alcance Excluido | Evaluación docente formal · Módulo de nómina · Integración SIE ministerial (Fase 2)
| Criterios de Éxito | ILEPI ≥ 3.5 en 8/10 IE · AUC ≥ 0.80 · p < 0.05 en t-test · Satisfacción directivos ≥ 4.0/5.0
| Restricciones | Datos protegidos Ley 1581 · Servidores institucionales · Presupuesto fijo MEN
| Supuestos | Acceso a datos de encuestas · Rectores disponibles · Infraestructura básica disponible
| Firma Director | ___________________________ Fecha: __________
| Firma Secretaria Edu. | ___________________________ Fecha: __________

## 🗂️ WBS_Cronograma
🗂️ WBS + CRONOGRAMA GANTT — DESGLOSE DEL TRABAJO
Work Breakdown Structure + Gantt Simplificado
ID | Entregable / Actividad | Fase | Semanas | Responsable | Predecesora | Estado | % Avance
1.1 | Kickoff + Socialización del enfoque LEPI con rectores | Inicio | 1-2 | Dir. Proyecto | — | ✅ Completo | 100
1.2 | Acta constitución + Registro stakeholders institucionales | Inicio | 1-2 | Dir. Proyecto | — | ✅ Completo | 100
2.1 | Diseño y validación de los índices ILD/IRPD/IIP/ILEPI | Planeación | 2-4 | Data Scientist | 1.2 | ✅ Completo | 100
2.2 | Instrumento de recolección de datos (app LEPI) | Planeación | 3-5 | Coord. Educativo | 2.1 | ✅ Completo | 100
2.3 | ETL: limpieza y estructuración de datos institucionales | Planeación | 4-6 | Data Engineer | 2.2 | ✅ Completo | 100
3.1 | Fase VER — Dashboard diagnóstico por IE | Ejecución | 6-9 | Data Scientist | 2.3 | ✅ Completo | 100
3.2 | Fase JUZGAR — Clustering K-Means + correlaciones | Ejecución | 8-12 | Data Scientist | 3.1 | ✅ Completo | 100
3.3 | Fase ACTUAR — Modelo predictivo ILEPI (GBM) | Ejecución | 10-14 | Data Scientist | 3.2 | ✅ Completo | 100
3.4 | Sistema de alertas tempranas docentes | Ejecución | 12-15 | Data Scientist | 3.3 | ✅ Completo | 100
4.1 | Dashboard Power BI ejecutivo multi-IE | Ejecución | 13-16 | BI Analyst | 3.4 | ✅ Completo | 100
5.1 | Capacitación a rectores y coordinadores (10 IE) | Cierre | 16-19 | Consultor Edu. | 4.1 | ✅ Completo | 100
5.2 | Fase DEVOLVER — Informe de impacto + t-test | Cierre | 18-21 | Dir. Proyecto | 5.1 | ✅ Completo | 100
5.3 | Acta de cierre + Entrega a Secretaría de Educación | Cierre | 21-23 | Dir. Proyecto | 5.2 | ✅ Completo | 100
📅 GANTT SIMPLIFICADO (SEMANAS)
| Entregable |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23
Kickoff + Socialización del enfoque LEPI con rectores | bar: S1 to S23
Acta constitución + Registro stakeholders institucionales | bar: S1 to S2
Diseño y validación de los índices ILD/IRPD/IIP/ILEPI | bar: S1 to S23
Instrumento de recolección de datos (app LEPI) | bar: S3 to S5
ETL: limpieza y estructuración de datos institucionales | bar: S1 to S23
Fase VER — Dashboard diagnóstico por IE | bar: S6 to S9
Fase JUZGAR — Clustering K-Means + correlaciones | bar: S1 to S23
Fase ACTUAR — Modelo predictivo ILEPI (GBM) | bar: S10 to S14
Sistema de alertas tempranas docentes | bar: S1 to S23
Dashboard Power BI ejecutivo multi-IE | bar: S13 to S16
Capacitación a rectores y coordinadores (10 IE) | bar: S1 to S23
Fase DEVOLVER — Informe de impacto + t-test | bar: S18 to S21
Acta de cierre + Entrega a Secretaría de Educación | bar: S1 to S23

## 💰 Presupuesto_EVM
💰 GESTIÓN DEL COSTO — EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)
Valor Planificado (PV) · Valor Ganado (EV) · Costo Real (AC)
| 💰 Presupuesto BAC | 📊 SPI Global | 📊 CPI Global | 🔮 EAC (Pronóstico) | 📉 VAC (Varianza)
| $85,000,000 | 0.963 | 1.01 | $84,158,416 | $+841,584
Sprint | PV | EV | AC | SPI | CPI | CV | SV | Estado
Sprint 1 | 10 | 9 | 10 | 0.9 | 0.9 | -1 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 2 | 12 | 11 | 11 | 0.917 | 1 | 0 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 3 | 14 | 13 | 13 | 0.929 | 1 | 0 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 4 | 16 | 15 | 15 | 0.938 | 1 | 0 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 5 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1.077 | 1 | 0 | ✅ En control
Sprint 6 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1.067 | 1 | 0 | ✅ En control
Sprint 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✅ En control
Sprint 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✅ En control

## ⚠️ Matriz_Riesgos
⚠️ REGISTRO Y MATRIZ DE RIESGOS — PROBABILIDAD × IMPACTO
Análisis Cualitativo + Plan de Respuesta + Monitoreo
ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Dueño | Plan de Respuesta | Estado
R-01 | Baja tasa de respuesta en encuestas (< 70%) | Alta | Alto | 🟠 Alto | Coord. Educativo | Aplicar encuesta en reunión de planeación institucional ya agendada | ✅ Mitigado
R-02 | Resistencia docente al sistema de evaluación | Alta | Muy Alto | 🔴 Crítico | Dir. Proyecto | Socialización enfoque formativo (no punitivo) con rectores + talleres | En control
R-03 | Datos incompletos o inconsistentes por IE | Media | Alto | 🟠 Alto | Data Engineer | Protocolo de validación datos + reunión de calibración por IE en semana 2 | ✅ Mitigado
R-04 | Cambio de rector durante el proyecto | Baja | Alto | 🟡 Medio | Dir. Proyecto | Acta firmada por Secretaría + protocolo de empalme documentado | Monitoreado
R-05 | Rechazo del modelo por percepción de sesgo | Media | Muy Alto | 🔴 Crítico | Data Scientist | Uso de SHAP + presentación con lenguaje pedagógico, no técnico | En control
R-06 | Conectividad limitada en IE rurales | Media | Medio | 🟡 Medio | Data Engineer | Dashboard versión offline + app sin requerimiento de internet permanente | ✅ Mitigado
R-07 | Rotación del equipo técnico | Baja | Medio | 🟢 Bajo | Dir. Proyecto | Documentación 100% + pair programming + repositorio actualizado | Monitoreado
R-08 | Incumplimiento Ley 1581 (datos personales) | Baja | Muy Alto | 🟠 Alto | Dir. Proyecto | Anonimización de datos + consentimiento informado firmado + DPO involucrado | ✅ Mitigado
🔥 MAPA DE CALOR — PROBABILIDAD × IMPACTO
|  | 🟢 Bajo | 🟡 Medio | 🟠 Alto
| Alta | 🟡 Medio | 🟠 Alto | 🔴 Crítico
| Media | 🟢 Bajo | 🟡 Medio | 🟠 Alto
| Baja | 🟢 Bajo | 🟢 Bajo | 🟡 Medio

## 👥 Stakeholders
👥 REGISTRO Y GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
Mapa Influencia-Interés · Estrategia de Compromiso · NPS
Stakeholder | Rol | Influencia | Interés | Estrategia de Compromiso | Comunicación | Expectativa | Satisfacción
Secretaría de Educación | Patrocinador principal | Muy Alta | Alto | Gestionar de cerca | Informe mensual + comité | Mejora medible en liderazgo docente con rigor estadístico | 4.4/5.0
Rectores (10 IE) | Usuarios/validadores | Alta | Muy Alto | Colaborar activamente | Reunión quincenal por IE | Herramienta práctica, no burocrática, que mejore su institución | 4.5/5.0
Docentes (200+) | Beneficiarios directos | Media | Alto | Informar y empoderar | Taller + boletín mensual | Retroalimentación formativa + plan de crecimiento profesional | 4.3/5.0
Equipo técnico (4) | Equipo desarrollador | Media | Alto | Involucrar y empoderar | Daily standup | Proyecto de impacto social + publicación académica | 4.6/5.0
Dir. Académica Regional | Supervisor institucional | Alta | Medio | Informar mensualmente | Reporte + presentación | Cumplimiento de indicadores MEN | 4.2/5.0
Consultor Educativo | Experto pedagógico | Media | Alto | Consultar frecuente | Reunión semanal | Rigor metodológico del enfoque praxeológico LEPI | 4.4/5.0
MEN (Ministerio) | Aprobador final | Muy Alta | Bajo | Reportar al cierre | Informe final formal | Sostenibilidad y escalabilidad del modelo | 4.0/5.0
📊 CUADRANTE INFLUENCIA × INTERÉS
|  | Bajo Interés | Alto Interés
| Alta Influencia | Mantener Satisfecho | Gestionar de Cerca ⭐
| Baja Influencia | Monitorear | Mantener Informado

## 🔄 Scrum_Dashboard
🔄 SCRUM DASHBOARD — VELOCIDAD · BURNDOWN · RETROSPECTIVA
Sprint | PV | EV | AC | Velocidad | SPI | CPI | Bugs Críticos | Satisfacción Equipo
Sprint 1 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 3.9
Sprint 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0.917 | 1 | 0 | 4
Sprint 3 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0.929 | 1 | 1 | 4.1
Sprint 4 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0.938 | 1 | 0 | 4.2
Sprint 5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 1.077 | 0 | 4.3
Sprint 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1.067 | 0 | 4.4
Sprint 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4.5
Sprint 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.6
✅ DEFINICIÓN DE HECHO (DoD) — ACUERDOS DEL EQUIPO
# | Criterio de Hecho | Tipo | Verificado por
1 | El índice o modelo fue validado estadísticamente (Alpha, AUC, R²) | Técnico | Data Scientist
2 | El entregable fue presentado al rector/coordinador y aprobado | Educativo | Coord. Educativo
3 | El código tiene documentación y está en repositorio actualizado | Proceso | Data Engineer
4 | El dashboard fue probado con datos reales de al menos 3 IE | Técnico | BI Analyst
5 | El entregable respeta la Ley 1581 (anonimización verificada) | Legal | Dir. Proyecto
6 | El lenguaje del informe/dashboard es accesible para directivos (no solo técnico) | Comunicación | Consultor Edu.
🔙 RETROSPECTIVA — ÚLTIMOS 2 SPRINTS
Categoría | Qué funcionó bien ✅ | Qué mejorar ⚠️ | Acción concreta
Pedagógico | Usar lenguaje pedagógico (no técnico) en los dashboards aumentó adopción | Jerga técnica en sprint 3 confundió a los rectores | Crear glosario LEPI-técnico y revisarlo con el Consultor Educativo antes de cada entrega
Datos | Visita presencial a las IE en semana 2 mejoró calidad de datos 35% | Encuestas online tuvieron 45% de respuesta vs 85% en visita | Protocolo: al menos 1 visita presencial por IE en las primeras 3 semanas
Equipo | Las retrospectivas con lenguaje apreciativo (qué funcionó) motivaron al equipo | Sprint 4 tuvo tensión por presión de entregables simultáneos | Distribuir picos de carga: no más de 2 entregables en la misma semana

## 📢 Comunicaciones
📢 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Audiencia · Canal · Frecuencia · Responsable · Formato
Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal | Responsable | Formato | Estado
Daily Standup | Equipo técnico (6) | Diaria 8:00am | Google Meet | Scrum Master | 15 min | ✅ Activo
Reunión por IE | Rector + coordinador | Quincenal | Presencial | Dir. Proyecto | Avance + validación datos | ✅ Activo
Sprint Review | Equipo + rectores clave | Quincenal | Presencial | Dir. Proyecto | Demo dashboard + métricas | ✅ Activo
Retrospectiva | Equipo técnico | Fin de sprint | Presencial | Scrum Master | DAKI apreciativo 1h | ✅ Activo
Reporte Secretaría | Secretaría de Educación | Mensual | PDF + reunión | Dir. Proyecto | Semáforo KPIs + riesgos | ✅ Activo
Comité LEPI | Rectores + Secretaría + Dir. | Mensual | Presencial | Dir. Proyecto | Avance global + decisiones | ✅ Activo
Boletín docentes | Docentes (200+) | Mensual | Email/WhatsApp | Coord. Educativo | 1 página resultados + tips | ✅ Activo
Capacitación rectores | 10 rectores + equipos | Por fase (3 talleres) | Presencial | Consultor Edu. | Taller 4h por grupo | ✅ Completado
Informe de impacto | MEN + Secretaría | Cierre del proyecto | Formal | Dir. Proyecto | Informe técnico-pedagógico | ✅ Completado
Acta de cierre | Todos los stakeholders | Semana 23 | Presencial + formal | Dir. Proyecto | Ceremonia de cierre + acta | ✅ Completado

## ✅ Plan_Calidad
✅ PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD — KPIs Y CRITERIOS
Métricas de Calidad · Criterios de Aceptación · Auditorías
📊 KPIs DE CALIDAD DEL PROYECTO
KPI de Calidad | Meta | Resultado | Variación | Estado
ILEPI promedio ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | 3.71 | + 0.21 | ✅ Superado
AUC alerta temprana | ≥ 0.80 | 0.84 | + 0.04 | ✅ Superado
R² predicción ILEPI | ≥ 0.75 | 0.81 | + 0.06 | ✅ Superado
Alpha de Cronbach (ILD) | ≥ 0.70 | 0.83 | + 0.13 | ✅ Superado
Cobertura IE | 10/10 | 10/10 | 0 | ✅ Cumplido
Satisfacción directivos | ≥ 4.0/5.0 | 4.3/5.0 | + 0.3 | ✅ Superado
Significancia estadística | p < 0.05 | p = 0.001 | < meta | ✅ Superado
Δ ILEPI antes/después | ≥ +0.50 | +0.82 | + 0.32 | ✅ Superado
📋 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR ENTREGABLE
Entregable | Criterio | Método Verificación | Aceptado por
Índices ILD/IRPD/IIP | Alpha Cronbach ≥ 0.70 + revisión experto pedagógico | Validación psicométrica + revisión par | Data Scientist + Consultor Edu.
Modelo predictivo ILEPI | R² ≥ 0.75 en test set + CV 5-fold R² ≥ 0.72 | Prueba con datos de 3 IE no vistas | Data Scientist
Dashboard ejecutivo | Sin errores, carga < 3s, accesible para directivos | Prueba UAT con 3 rectores + QA | BI Analyst + rectores
Informe de impacto | t-test pareado p < 0.05 + Cohen's d ≥ 0.5 | Revisión estadística por par + Dir. PMO | Dir. Proyecto
Talleres de capacitación | Evaluación post-taller ≥ 4.0/5.0 + asistencia ≥ 80% | Formulario evaluación + lista de asistencia | Coord. Educativo

## 📚 Lecciones_Aprendidas
📚 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Cierre del Proyecto — Base de Conocimiento Organizacional
Área | Lección Aprendida | Categoría | Recomendación Futura | Impacto | Prioridad
Pedagógico | El lenguaje accesible (no técnico) en dashboards duplicó la adopción por rectores | Comunicación | Siempre co-diseñar los dashboards con el usuario final antes de desarrollarlos | Alta | Alta
Datos | La visita presencial a las IE en semana 2 mejoró la tasa de respuesta del 45% al 85% | Calidad Datos | Incluir al menos 1 visita presencial por institución en el plan de recolección de datos | Alta | Alta
Técnico | SHAP + lenguaje pedagógico eliminaron la resistencia al modelo en 3 IE inicialmente renuentes | Adopción | Preparar traducción pedagógica de cada modelo técnico antes de presentarlo a directivos | Alta | Alta
Equipo | Las retrospectivas con enfoque apreciativo (qué funcionó bien) aumentaron la motivación | Equipo | Usar enfoque apreciativo en todas las retrospectivas; el DAKI clásico puede generar defensiva | Media | Alta
Proceso | El protocolo de anonimización desde el día 1 evitó problemas legales con Ley 1581 | Riesgos | Crear checklist de cumplimiento Ley 1581 como requisito del sprint 1 en proyectos con datos personales | Alta | Alta
Impacto | El ciclo praxeológico (Ver→Juzgar→Actuar→Devolver) como estructura del proyecto facilitó la comunicación con el sector educativo | Metodología | Alinear la metodología del proyecto al marco conceptual del cliente cuando sea posible | Alta | Alta
🏆 VALOR ENTREGADO AL FINAL DEL PROYECTO
Dimensión | Resultado Obtenido | vs Meta | Evidencia