## 🏠 Portada
📋 PORTAFOLIO DIRECTOR DE PROYECTOS — MAGAZINE UNIVERSITARIO — PMO MULTI-SECTOR
🎯 Metodología Híbrida: PMBOK 7ª Ed. + Scrum + Gestión de Valor
📌 FICHA DEL PROYECTO
| Nombre | Magazine Universitario — PMO Multi-Sector
| Sector | Consultoría Empresarial
| Duración | 12 meses (5 proyectos simultáneos)
| Presupuesto | $123.000.000 COP (total portfolio)
| Tamaño equipo | 8 personas (1 Dir. + 3 Consultores + 2 Analistas + 1 BI + 1 QA)
| Descripción | Dirección de PMO para agencia de consultoría con 5 proyectos simultáneos en sectores inmobiliario, arte, educación, calzado y servicios empresariales.
📂 ARTEFACTOS DE GESTIÓN INCLUIDOS
| 📋 Acta de Constitución | Objetivo · Alcance · Presupuesto · Restricciones · Firma
| 🗂️ WBS + Cronograma | Desglose de trabajo · Duración · Dependencias · Gantt
| 💰 Presupuesto EVM | PV · EV · AC · SPI · CPI · Varianzas · Pronóstico
| ⚠️ Matriz de Riesgos | Probabilidad · Impacto · Nivel · Plan de respuesta · Dueño
| 👥 Gestión Stakeholders | Mapa Influencia-Interés · Estrategia · Expectativas
| 🔄 Scrum Dashboard | Sprints · Velocidad · Burndown · Retrospectiva · DoD
| 📢 Plan de Comunicaciones | Audiencia · Frecuencia · Canal · Responsable · Formato
| ✅ Plan de Calidad | Criterios aceptación · Inspecciones · KPIs calidad
| 📚 Lecciones Aprendidas | Qué funcionó · Qué mejorar · Recomendaciones futuras
🏆 COMPETENCIAS DEMOSTRADAS (PMBOK 7 + AGILE)
| Gestión de Alcance | WBS · EDT · Control cambios · Actas de entrega
| Gestión de Tiempo | Cronograma · Ruta crítica · SPI ≥ 0.95 · Sprints
| Gestión de Costos | EVM: PV/EV/AC · CPI ≥ 0.97 · Presupuesto base
| Gestión de Riesgos | Matriz Prob×Impacto · Respuesta · Contingencia
| Liderazgo de Equipos | Coaching · OKRs · Retrospectivas · 1:1s
| Gestión Stakeholders | Influencia-Interés · Estrategia diferenciada
| Comunicaciones | Plan 8 canales · Reportes ejecutivos · Demos
| Calidad | Criterios aceptación · DoD · Revisiones sprint

## 📋 Acta_Constitucion
📋 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Project Charter — PMBOK 7ª Edición
| Nombre | PMO Magazine Universitario — Portfolio 5 Proyectos
| Código | PMO-MAG-2024-001
| Patrocinador | Gerente General — Magazine Universitario
| Director PMO | Tu Nombre — PMP® ¦ Agile Coach
| Período | 2024-01-01 al 2024-12-31
| Presupuesto Total | $123.000.000 COP (5 proyectos)
| Objetivo PMO | Entregar 5 proyectos de consultoría analítica en tiempo, costo y calidad, con NPS ≥ 8.5/10 por cliente
| Proyectos | P1: Inmobiliario · P2: Galería Arte · P3: Educación · P4: Calzado · P5: Servicios
| Alcance PMO | Gobernanza · Estándares metodológicos · Control de avance · Gestión de cambios · Cierre formal
| Excluido | Implementación en producción · Soporte post-entrega · Nuevos proyectos 2025
| Criterios de Éxito | On-time rate 100% · CPI ≥ 0.97 · NPS ≥ 8.5 · 0 entregables rechazados · Satisfacción equipo ≥ 4.0
| Restricciones | Presupuesto fijo por proyecto · Sin contratación adicional · Herramientas gratuitas o licenciadas
| Supuestos | Clientes disponibles para validación semanal · Datos provistos por el cliente en semana 1
| Firma Director PMO | ___________________________ Fecha: __________
| Firma Gerente General | ___________________________ Fecha: __________

## 🗂️ WBS_Cronograma
🗂️ WBS + CRONOGRAMA GANTT — DESGLOSE DEL TRABAJO
Work Breakdown Structure + Gantt Simplificado
ID | Entregable / Actividad | Fase | Semanas | Responsable | Predecesora | Estado | % Avance
P1.1 | Inmobiliario — Modelo valoración + K-Means | Ejecución | 1-8 | Consultor A | — | ✅ Completo | 100
P1.2 | Inmobiliario — Dashboard Power BI | Cierre | 7-9 | BI Analyst | P1.1 | ✅ Completo | 100
P2.1 | Arte — Análisis Pareto + Coleccionista | Ejecución | 3-10 | Consultor B | P1.1 | ✅ Completo | 100
P2.2 | Arte — Estacionalidad y recomendaciones | Cierre | 9-11 | Consultor B | P2.1 | ✅ Completo | 100
P3.1 | Educación — Dashboard académico + RF | Ejecución | 4-12 | Consultor A | — | ✅ Completo | 100
P3.2 | Educación — Sistema alertas deserción | Cierre | 11-14 | Analista 1 | P3.1 | ✅ Completo | 100
P4.1 | Calzado — Forecasting + Inventario | Ejecución | 6-14 | Consultor C | — | ✅ Completo | 100
P4.2 | Calzado — Dashboard temporadas | Cierre | 13-16 | BI Analyst | P4.1 | ✅ Completo | 100
P5.1 | Servicios — Segmentación LTV + Churn | Ejecución | 8-16 | Analista 2 | — | ✅ Completo | 100
P5.2 | Servicios — Dashboard ejecutivo KPIs | Cierre | 15-18 | BI Analyst | P5.1 | ✅ Completo | 100
PMO.1 | Consolidación portfolio + informe global | Cierre | 17-20 | Dir. PMO | P5.2 | ✅ Completo | 100
📅 GANTT SIMPLIFICADO (SEMANAS)
| Entregable |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Inmobiliario — Modelo valoración + K-Means | bar: S1 to S20
Inmobiliario — Dashboard Power BI | bar: S7 to S9
Arte — Análisis Pareto + Coleccionista | bar: S1 to S20
Arte — Estacionalidad y recomendaciones | bar: S9 to S11
Educación — Dashboard académico + RF | bar: S1 to S20
Educación — Sistema alertas deserción | bar: S11 to S14
Calzado — Forecasting + Inventario | bar: S1 to S20
Calzado — Dashboard temporadas | bar: S13 to S16
Servicios — Segmentación LTV + Churn | bar: S1 to S20
Servicios — Dashboard ejecutivo KPIs | bar: S15 to S18
Consolidación portfolio + informe global | bar: S1 to S20

## 💰 Presupuesto_EVM
💰 GESTIÓN DEL COSTO — EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)
Valor Planificado (PV) · Valor Ganado (EV) · Costo Real (AC)
| 💰 Presupuesto BAC | 📊 SPI Global | 📊 CPI Global | 🔮 EAC (Pronóstico) | 📉 VAC (Varianza)
| $123,000,000 | 0.977 | 1.006 | $122,266,402 | $+733,598
Sprint | PV | EV | AC | SPI | CPI | CV | SV | Estado
Sprint 1 | 18 | 17 | 18 | 0.944 | 0.944 | -1 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 2 | 20 | 19 | 19 | 0.95 | 1 | 0 | -1 | ✅ En control
Sprint 3 | 22 | 21 | 21 | 0.955 | 1 | 0 | -1 | ✅ En control
Sprint 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✅ En control
Sprint 5 | 24 | 23 | 23 | 0.958 | 1 | 0 | -1 | ✅ En control
Sprint 6 | 22 | 22 | 21 | 1 | 1.048 | 1 | 0 | ✅ En control
Sprint 7 | 25 | 25 | 24 | 1 | 1.042 | 1 | 0 | ✅ En control
Sprint 8 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✅ En control

## ⚠️ Matriz_Riesgos
⚠️ REGISTRO Y MATRIZ DE RIESGOS — PROBABILIDAD × IMPACTO
Análisis Cualitativo + Plan de Respuesta + Monitoreo
ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Dueño | Plan de Respuesta | Estado
R-01 | Cliente no entrega datos en la fecha acordada | Alta | Alto | 🟠 Alto | Dir. PMO | Cláusula contractual: datos en semana 1 o retraso corre por cuenta del cliente | En control
R-02 | Cambio de alcance a mitad del proyecto | Alta | Alto | 🟠 Alto | Dir. PMO | Control de cambios formal: toda modificación requiere acta firmada | ✅ Mitigado
R-03 | Conflicto de recursos entre proyectos simultáneos | Media | Alto | 🟠 Alto | Dir. PMO | Matriz RACI + calendario de capacidad semanal en Excel compartido | En control
R-04 | Insatisfacción del cliente con los entregables | Baja | Muy Alto | 🟠 Alto | Consultor a cargo | Demos semanales con el cliente para validar antes de entrega formal | Monitoreado
R-05 | Rotación de consultores clave | Media | Alto | 🟠 Alto | RRHH | Documentación al 100% + par de respaldo designado desde inicio | Monitoreado
R-06 | Errores en datos del cliente (mala calidad) | Alta | Medio | 🟡 Medio | Analista | Auditoría de datos en sprint 1 + informe de calidad al cliente | ✅ Mitigado
R-07 | Retraso en aprobación de entregables por cliente | Media | Medio | 🟡 Medio | Dir. PMO | SLA de revisión: cliente tiene 3 días hábiles para aprobar o rechazar | En control
R-08 | Incumplimiento de confidencialidad | Baja | Muy Alto | 🔴 Crítico | Dir. PMO | NDA firmado + datos anonimizados en desarrollo + acceso restringido | ✅ Mitigado
🔥 MAPA DE CALOR — PROBABILIDAD × IMPACTO
|  | 🟢 Bajo | 🟡 Medio | 🟠 Alto
| Alta | 🟡 Medio | 🟠 Alto | 🔴 Crítico
| Media | 🟢 Bajo | 🟡 Medio | 🟠 Alto
| Baja | 🟢 Bajo | 🟢 Bajo | 🟡 Medio

## 👥 Stakeholders
👥 REGISTRO Y GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
Mapa Influencia-Interés · Estrategia de Compromiso · NPS
Stakeholder | Rol | Influencia | Interés | Estrategia de Compromiso | Comunicación | Expectativa | Satisfacción
Gerente Inmobiliaria | Sponsor P1 | Alta | Muy Alto | Gestionar de cerca | Reunión semanal | Modelo que mejore sus tiempos de venta | 4.5/5.0
Director Galería | Sponsor P2 | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Reunión semanal | Identificar obras top y perfil del coleccionista | 4.3/5.0
Rector del Colegio | Sponsor P3 | Alta | Muy Alto | Gestionar de cerca | Reunión semanal | Reducir deserción estudiantil con datos | 4.6/5.0
Gerente Fábrica | Sponsor P4 | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Reunión semanal | Reducir exceso de inventario 30% | 4.4/5.0
Dir. Empresa Servicios | Sponsor P5 | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Reunión semanal | Predecir cancelaciones con anticipación | 4.3/5.0
Equipo Consultores (6) | Equipo | Media | Alto | Involucrar y empoderar | Daily standup | Proyectos retadores y crecimiento profesional | 4.5/5.0
Gerente General Magazine | Sponsor PMO | Muy Alta | Muy Alto | Reportar semanalmente | Dashboard portfolio | Rentabilidad y posicionamiento de la agencia | 4.7/5.0
📊 CUADRANTE INFLUENCIA × INTERÉS
|  | Bajo Interés | Alto Interés
| Alta Influencia | Mantener Satisfecho | Gestionar de Cerca ⭐
| Baja Influencia | Monitorear | Mantener Informado

## 🔄 Scrum_Dashboard
🔄 SCRUM DASHBOARD — VELOCIDAD · BURNDOWN · RETROSPECTIVA
Sprint | PV | EV | AC | Velocidad | SPI | CPI | Bugs Críticos | Satisfacción Equipo
Sprint 1 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0.944 | 0.944 | 2 | 3.9
Sprint 2 | 20 | 19 | 19 | 19 | 0.95 | 1 | 1 | 4.1
Sprint 3 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0.955 | 1 | 1 | 4
Sprint 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4.2
Sprint 5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 0.958 | 1 | 0 | 4.3
Sprint 6 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 1.048 | 1 | 4.3
Sprint 7 | 25 | 25 | 24 | 25 | 1 | 1.042 | 0 | 4.5
Sprint 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4.6
✅ DEFINICIÓN DE HECHO (DoD) — ACUERDOS DEL EQUIPO
# | Criterio de Hecho | Tipo | Verificado por
1 | El entregable fue validado por el cliente antes de marcar completo | Negocio | Consultor a cargo
2 | El modelo tiene métricas documentadas y gráficas de diagnóstico | Técnico | Analista de datos
3 | El dashboard fue probado con datos reales del cliente | Técnico | BI Analyst
4 | La documentación del proyecto está actualizada en Google Drive compartido | Proceso | Dir. PMO
5 | El cliente firmó el acta de aceptación del entregable | Formal | Dir. PMO
🔙 RETROSPECTIVA — ÚLTIMOS 2 SPRINTS
Categoría | Qué funcionó bien ✅ | Qué mejorar ⚠️ | Acción concreta
Proceso | Plantillas estándar por tipo de proyecto ahorraron 3h por consultor | Onboarding tardío en P4 | Crear kit de inicio de proyecto en semana 0 antes de arrancar cualquier proyecto
Cliente | Demos semanales evitaron 2 reprocesos completos en P3 y P5 | Expectativas no alineadas en P2 sprint 1 | Taller de expectativas de 2h con el cliente en la semana 1 de todo proyecto
Técnico | Librería de funciones compartidas aceleró entrega del P4 en 1 semana | Duplicación de código entre proyectos | Crear repositorio de utilidades compartidas desde el inicio de la PMO

## 📢 Comunicaciones
📢 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Audiencia · Canal · Frecuencia · Responsable · Formato
Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal | Responsable | Formato | Estado
Daily Standup | Equipo consultores | Diaria 8:30am | Google Meet | Scrum Master | 15 min de pie | ✅ Activo
Reunión cliente P1-P5 | Cliente correspondiente | Semanal (1h) | Presencial/Meet | Consultor a cargo | Avance + dudas + validación | ✅ Activo
Sprint Review global | Equipo + Dir. PMO | Quincenal | Presencial | Dir. PMO | Demo multi-proyecto | ✅ Activo
Reporte Portfolio | Gerente General Magazine | Semanal | Email + dashboard | Dir. PMO | Semáforo por proyecto | ✅ Activo
Comité de Riesgos | Dir. PMO + Consultores | Mensual | Presencial | Dir. PMO | Matriz riesgos actualizada | ✅ Activo
Entrega formal | Cliente + Dir. PMO | Al cierre de c/proyecto | Presencial | Dir. PMO | Demo + acta de aceptación | ✅ Activo
Retrospectiva PMO | Equipo completo | Mensual | Presencial | Scrum Master | DAKI board | ✅ Activo
Reporte de lecciones | Gerente General | Cierre de portfolio | Presencial | Dir. PMO | Documento + presentación | ✅ Completado

## ✅ Plan_Calidad
✅ PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD — KPIs Y CRITERIOS
Métricas de Calidad · Criterios de Aceptación · Auditorías
📊 KPIs DE CALIDAD DEL PROYECTO
KPI de Calidad | Meta | Resultado | Variación | Estado
On-Time Rate (proyectos) | 100% | 100% | 0% | ✅ Cumplido
CPI Global Portfolio | ≥ 0.97 | 0.99 | + 0.02 | ✅ Cumplido
NPS promedio clientes | ≥ 8.5/10 | 8.8/10 | + 0.3 | ✅ Superado
Entregables sin reproceso | 100% | 100% | 0% | ✅ Cumplido
Satisfacción equipo | ≥ 4.0/5.0 | 4.4/5.0 | + 0.4 | ✅ Superado
Proyectos cerrados | 5/5 | 5/5 | 0 | ✅ Cumplido
Presupuesto total ejecutado | ≤ 100% | 99.2% | - 0.8% | ✅ Cumplido
Bugs en entregables finales | 0 | 0 | 0 | ✅ Cumplido
📋 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR ENTREGABLE
Entregable | Criterio | Método Verificación | Aceptado por
Modelo analítico (cada proyecto) | R² ≥ 0.75 o AUC ≥ 0.80 según tipo | Validación con datos del cliente | Consultor + cliente
Dashboard Power BI | Sin errores de cálculo, carga < 5s | Prueba QA + revisión del cliente | BI Analyst + cliente
Informe final (cada proyecto) | Conclusiones accionables y recomendaciones | Revisión Dir. PMO + cliente | Dir. PMO + cliente
Capacitación al cliente | Evaluación post-taller ≥ 4.0/5.0 | Formulario de evaluación | Consultor a cargo
Código Python | Documentado, ejecutable, reproducible | Revisión por par del equipo | Lead técnico

## 📚 Lecciones_Aprendidas
📚 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Cierre del Proyecto — Base de Conocimiento Organizacional
Área | Lección Aprendida | Categoría | Recomendación Futura | Impacto | Prioridad
PMO | Plantillas estándar de inicio de proyecto redujeron el setup en 40% | Procesos | Crear kit de arranque con plantillas, checklists y guías para todos los proyectos | Alta | Alta
Cliente | Taller de alineación de expectativas en semana 1 evitó 2 reprocesos | Stakeholders | Obligatorio para todos los proyectos: 2h taller expectativas antes del sprint 1 | Alta | Alta
Técnico | Repositorio de utilidades compartidas aceleró entrega 1 semana en P4 | Calidad | Construir librería de funciones desde el mes 1 de la PMO | Media | Alta
Equipo | Pair consulting (2 consultores por proyecto crítico) mejoró calidad | Equipo | Asignar respaldo a proyectos de > $25M o con cliente de alta influencia | Media | Media
Datos | Incluir auditoría de datos en semana 1 como criterio contractual | Riesgos | Cláusula: cliente entrega datos de calidad documentada o el proyecto se pausa | Alta | Alta
Proceso | Congelar alcance del sprint al inicio eliminó el scope creep en P3 y P5 | Alcance | Política de no cambios en sprint comprometido; siguiente sprint para ajustes | Alta | Alta
🏆 VALOR ENTREGADO AL FINAL DEL PROYECTO
Dimensión | Resultado Obtenido | vs Meta | Evidencia