## 🏠 Portada
📋 PORTAFOLIO DIRECTOR DE PROYECTOS — SISTEMA DE RIESGO CREDITICIO & FRAUDE
🎯 Metodología Híbrida: PMBOK 7ª Ed. + Scrum + Gestión de Valor
📌 FICHA DEL PROYECTO
| Nombre | Sistema de Riesgo Crediticio & Fraude
| Sector | Financiero / Banca
| Duración | 10 meses (Ene–Oct 2024)
| Presupuesto | $350.000.000 COP
| Tamaño equipo | 5 personas (1 Dir. + 2 DS + 1 DE + 1 BI)
| Descripción | Construir modelos ML de Credit Scoring (AUC>0.82) y Detección de Fraude (AUC>0.91) para reducir pérdida esperada de cartera en 20% bajo estándares SFC Colombia.
📂 ARTEFACTOS DE GESTIÓN INCLUIDOS
| 📋 Acta de Constitución | Objetivo · Alcance · Presupuesto · Restricciones · Firma
| 🗂️ WBS + Cronograma | Desglose de trabajo · Duración · Dependencias · Gantt
| 💰 Presupuesto EVM | PV · EV · AC · SPI · CPI · Varianzas · Pronóstico
| ⚠️ Matriz de Riesgos | Probabilidad · Impacto · Nivel · Plan de respuesta · Dueño
| 👥 Gestión Stakeholders | Mapa Influencia-Interés · Estrategia · Expectativas
| 🔄 Scrum Dashboard | Sprints · Velocidad · Burndown · Retrospectiva · DoD
| 📢 Plan de Comunicaciones | Audiencia · Frecuencia · Canal · Responsable · Formato
| ✅ Plan de Calidad | Criterios aceptación · Inspecciones · KPIs calidad
| 📚 Lecciones Aprendidas | Qué funcionó · Qué mejorar · Recomendaciones futuras
🏆 COMPETENCIAS DEMOSTRADAS (PMBOK 7 + AGILE)
| Gestión de Alcance | WBS · EDT · Control cambios · Actas de entrega
| Gestión de Tiempo | Cronograma · Ruta crítica · SPI ≥ 0.95 · Sprints
| Gestión de Costos | EVM: PV/EV/AC · CPI ≥ 0.97 · Presupuesto base
| Gestión de Riesgos | Matriz Prob×Impacto · Respuesta · Contingencia
| Liderazgo de Equipos | Coaching · OKRs · Retrospectivas · 1:1s
| Gestión Stakeholders | Influencia-Interés · Estrategia diferenciada
| Comunicaciones | Plan 8 canales · Reportes ejecutivos · Demos
| Calidad | Criterios aceptación · DoD · Revisiones sprint

## 📋 Acta_Constitucion
📋 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Project Charter — PMBOK 7ª Edición
| Nombre del Proyecto | Sistema de Analítica de Riesgo Crediticio — Credit Scoring & Fraud Detection
| Código | PRY-RFC-2024-001
| Patrocinador | Director de Riesgos / CTO
| Director de Proyecto | Tu Nombre — PMP® ¦ Scrum Master
| Fecha de Inicio | 2024-01-15
| Fecha de Cierre Planeada | 2024-10-31
| Presupuesto Aprobado | $350.000.000 COP
| Objetivo General | Implementar modelos ML que reduzcan la pérdida esperada en 20% y el tiempo de aprobación crediticia en 40%
| Alcance Incluido | EDA · Feature engineering · Credit Scoring · Detección Fraude · Dashboard Power BI · Documentación regulatoria · Capacitación
| Alcance Excluido | Integración core bancario · Módulo cobranza · Deploy producción (Fase 2)
| Criterios de Éxito | AUC Credit Scoring ≥ 0.82 · AUC Fraude ≥ 0.91 · Reducción mora 15% · Aprobación Auditoría · NPS equipo ≥ 4.0/5.0
| Restricciones | Regulación SFC Colombia · Datos en servidor local · Presupuesto fijo · Equipo de 5 personas
| Supuestos | Datos históricos disponibles (3 años) · Herramientas open source · Ambiente de pruebas disponible
| Riesgos Principales | Calidad de datos · Cambio regulatorio · Rotación equipo · Sobreajuste de modelos
| Firma Director | ___________________________ Fecha: __________
| Firma Patrocinador | ___________________________ Fecha: __________

## 🗂️ WBS_Cronograma
🗂️ WBS + CRONOGRAMA GANTT — DESGLOSE DEL TRABAJO
Work Breakdown Structure + Gantt Simplificado
ID | Entregable / Actividad | Fase | Semanas | Responsable | Predecesora | Estado | % Avance
1.1 | Kickoff y levantamiento de requisitos | Inicio | 1-2 | Dir. Proyecto | — | ✅ Completo | 100
1.2 | Acta de constitución y registro stakeholders | Inicio | 1-2 | Dir. Proyecto | — | ✅ Completo | 100
2.1 | Auditoría y limpieza de datos históricos | Planeación | 3-5 | Data Engineer | 1.2 | ✅ Completo | 100
2.2 | Feature Engineering (DTI, score, PD) | Planeación | 4-6 | Data Scientist | 2.1 | ✅ Completo | 100
3.1 | Modelo Credit Scoring (Regresión Logística) | Ejecución | 6-10 | Data Scientist | 2.2 | ✅ Completo | 100
3.2 | Modelo Detección de Fraude (XGBoost+SMOTE) | Ejecución | 8-12 | Data Scientist | 2.2 | ✅ Completo | 100
3.3 | Validación y métricas (KS, Gini, AUC) | Ejecución | 11-13 | Data Scientist | 3.1 | ✅ Completo | 100
4.1 | Dashboard Power BI — Pérdida Esperada | Ejecución | 12-15 | BI Analyst | 3.3 | ✅ Completo | 100
5.1 | Documentación técnica y regulatoria (SFC) | Cierre | 16-18 | Dir. Proyecto | 4.1 | ✅ Completo | 100
5.2 | Capacitación área de riesgo | Cierre | 17-19 | Data Scientist | 5.1 | ✅ Completo | 100
5.3 | Informe final y acta de cierre | Cierre | 19-20 | Dir. Proyecto | 5.2 | ✅ Completo | 100
📅 GANTT SIMPLIFICADO (SEMANAS)
| Entregable |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Kickoff y levantamiento de requisitos | bar: S1 to S20
Acta de constitución y registro stakeholders | bar: S1 to S2
Auditoría y limpieza de datos históricos | bar: S1 to S20
Feature Engineering (DTI, score, PD) | bar: S4 to S6
Modelo Credit Scoring (Regresión Logística) | bar: S1 to S20
Modelo Detección de Fraude (XGBoost+SMOTE) | bar: S8 to S12
Validación y métricas (KS, Gini, AUC) | bar: S1 to S20
Dashboard Power BI — Pérdida Esperada | bar: S12 to S15
Documentación técnica y regulatoria (SFC) | bar: S1 to S20
Capacitación área de riesgo | bar: S17 to S19
Informe final y acta de cierre | bar: S1 to S20

## 💰 Presupuesto_EVM
💰 GESTIÓN DEL COSTO — EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)
Valor Planificado (PV) · Valor Ganado (EV) · Costo Real (AC)
| 💰 Presupuesto BAC | 📊 SPI Global | 📊 CPI Global | 🔮 EAC (Pronóstico) | 📉 VAC (Varianza)
| $350,000,000 | 0.953 | 0.984 | $355,691,057 | $-5,691,057
Sprint | PV | EV | AC | SPI | CPI | CV | SV | Estado
Sprint 1 | 12 | 11 | 12 | 0.917 | 0.917 | -1 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 2 | 14 | 13 | 13 | 0.929 | 1 | 0 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 3 | 16 | 15 | 16 | 0.938 | 0.938 | -1 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 4 | 15 | 14 | 14 | 0.933 | 1 | 0 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 5 | 18 | 17 | 17 | 0.944 | 1 | 0 | -1 | ⚠️ Atención
Sprint 6 | 20 | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | -1 | -1 | ✅ En control
Sprint 7 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✅ En control
Sprint 8 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1.067 | 1 | 0 | ✅ En control

## ⚠️ Matriz_Riesgos
⚠️ REGISTRO Y MATRIZ DE RIESGOS — PROBABILIDAD × IMPACTO
Análisis Cualitativo + Plan de Respuesta + Monitoreo
ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Dueño | Plan de Respuesta | Estado
R-01 | Fuga de datos de clientes en ambiente de desarrollo | Alta | Muy Alto | 🔴 Crítico | Dir. Seguridad | Encriptación AES-256 + VPN + auditoría semanal de accesos | ✅ Mitigado
R-02 | Sobrecosto en infraestructura cloud (AWS/Azure) | Media | Alto | 🟠 Alto | Dir. TI | Usar instancias reservadas + monitoreo de costos diario con alertas | En control
R-03 | Cambio en normativa SFC sobre modelos de scoring | Baja | Alto | 🟡 Medio | Dir. Cumplimiento | Monitoreo mensual regulatorio + buffer legal en diseño | Monitoreado
R-04 | Baja calidad de datos históricos (< 70% completitud) | Alta | Alto | 🔴 Crítico | Data Engineer | ETL de limpieza + reglas de negocio + validación con área riesgo | ✅ Mitigado
R-05 | Sobreajuste del modelo (overfitting) | Media | Alto | 🟠 Alto | Lead DS | Cross-validation 5-fold + regularización L1/L2 + prueba OOT | En control
R-06 | Rechazo del modelo por auditoría interna | Media | Muy Alto | 🔴 Crítico | Dir. Proyecto | Documentación SHAP + reuniones de alineación mensuales | En progreso
R-07 | Rotación del equipo de Data Science | Media | Medio | 🟡 Medio | RRHH | Plan de retención + documentación al 100% + pair programming | Monitoreado
R-08 | Model drift en producción | Alta | Alto | 🟠 Alto | Lead DS | Pipeline de retrain mensual automático + alertas de degradación | En control
R-09 | Retraso en integración con core bancario | Baja | Medio | 🟢 Bajo | Arq. TI | Definir API REST desde sprint 1 + ambiente sandbox | Cerrado
R-10 | Baja adopción por el área de riesgo | Media | Alto | 🟠 Alto | Product Owner | Demos quincenales + capacitación + quick wins en sprint 3 | En control
🔥 MAPA DE CALOR — PROBABILIDAD × IMPACTO
|  | 🟢 Bajo | 🟡 Medio | 🟠 Alto
| Alta | 🟡 Medio | 🟠 Alto | 🔴 Crítico
| Media | 🟢 Bajo | 🟡 Medio | 🟠 Alto
| Baja | 🟢 Bajo | 🟢 Bajo | 🟡 Medio

## 👥 Stakeholders
👥 REGISTRO Y GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
Mapa Influencia-Interés · Estrategia de Compromiso · NPS
Stakeholder | Rol | Influencia | Interés | Estrategia de Compromiso | Comunicación | Expectativa | Satisfacción
Director de Riesgos | Sponsor principal | Muy Alta | Muy Alto | Gestionar de cerca | Reunión semanal | Modelos alineados a política de riesgo | 4.5/5.0
CTO | Patrocinador TI | Alta | Alto | Consultar frecuente | Reporte quincenal | Solución escalable y segura | 4.3/5.0
Equipo Data Science (3) | Equipo desarrollador | Media | Alto | Involucrar y empoderar | Daily standup | Autonomía técnica + crecimiento profesional | 4.6/5.0
Auditoría Interna | Revisor/aprobador | Alta | Alto | Informar con anticipación | Informe mensual + demo | Transparencia y trazabilidad del modelo | 3.9/5.0
Dir. Cumplimiento | Asesor regulatorio | Alta | Medio | Consultar mensual | Email + reunión bimestral | Alineación con SFC y SARLAFT | 4.1/5.0
Product Owner | Dueño del producto | Alta | Muy Alto | Colaborar diariamente | Sprint review + backlog | Entregas de valor rápidas y medibles | 4.7/5.0
Gerencia General | Aprobador presupuesto | Muy Alta | Medio | Reportar mensual | Dashboard ejecutivo | ROI positivo y reducción de mora | 4.2/5.0
📊 CUADRANTE INFLUENCIA × INTERÉS
|  | Bajo Interés | Alto Interés
| Alta Influencia | Mantener Satisfecho | Gestionar de Cerca ⭐
| Baja Influencia | Monitorear | Mantener Informado

## 🔄 Scrum_Dashboard
🔄 SCRUM DASHBOARD — VELOCIDAD · BURNDOWN · RETROSPECTIVA
Sprint | PV | EV | AC | Velocidad | SPI | CPI | Bugs Críticos | Satisfacción Equipo
Sprint 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0.917 | 0.917 | 1 | 3.8
Sprint 2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0.929 | 1 | 0 | 4
Sprint 3 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0.938 | 0.938 | 1 | 4.1
Sprint 4 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0.933 | 1 | 2 | 3.9
Sprint 5 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0.944 | 1 | 0 | 4.2
Sprint 6 | 20 | 19 | 20 | 19 | 0.95 | 0.95 | 1 | 4.3
Sprint 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.4
Sprint 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1.067 | 0 | 4.5
✅ DEFINICIÓN DE HECHO (DoD) — ACUERDOS DEL EQUIPO
# | Criterio de Hecho | Tipo | Verificado por
1 | El modelo es revisado por el Data Lead antes de marcar como listo | Técnico | Data Lead
2 | Todas las features tienen test unitario con cobertura ≥ 80% | Técnico | QA Engineer
3 | El código está en el repositorio con PR aprobado | Proceso | Tech Lead
4 | El entregable tiene documentación técnica actualizada | Documentación | Dir. Proyecto
5 | El Product Owner aprueba el demo del sprint | Negocio | Product Owner
6 | Las métricas AUC/KS/Gini están calculadas y documentadas | Calidad | Data Scientist
🔙 RETROSPECTIVA — ÚLTIMOS 2 SPRINTS
Categoría | Qué funcionó bien ✅ | Qué mejorar ⚠️ | Acción concreta
Proceso | Daily standups de máximo 15 min mejoraron el foco | Sprint 5: dos dailies muy largas | Poner timer de 15 min, parquear temas técnicos
Técnico | Pair programming redujo bugs críticos a 0 en sprint 8 | Falta documentación inline del código | Establecer estándar de docstrings desde sprint 1
Equipo | Retrospectivas quincenales aumentaron satisfacción 0.7 pts | Velocidad cayó en sprint 4 por requerimiento tardío | Congelar backlog al inicio del sprint sin excepciones

## 📢 Comunicaciones
📢 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Audiencia · Canal · Frecuencia · Responsable · Formato
Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal | Responsable | Formato | Estado
Daily Standup | Equipo técnico (5) | Diaria 9:00am | Google Meet | Scrum Master | 15 min verbal | ✅ Activo
Sprint Planning | Equipo + PO | Inicio de sprint | Presencial/Meet | Dir. Proyecto | 2h estructurada | ✅ Activo
Sprint Review / Demo | Equipo + Stakeholders clave | Quincenal viernes | Presencial | Dir. Proyecto | Demo + métricas | ✅ Activo
Retrospectiva | Equipo técnico | Fin de sprint | Presencial | Scrum Master | DAKI board 1h | ✅ Activo
Reporte de Avance | Sponsor + CTO | Mensual | Email + PDF | Dir. Proyecto | Dashboard KPIs + semáforo | ✅ Activo
Comité de Riesgos | Dir. Riesgo + Cumplimiento | Mensual | Presencial | Dir. Proyecto | Matriz riesgos actualizada | ✅ Activo
Reunión con Auditoría | Auditoría Interna | Bimestral | Presencial | Dir. Proyecto | Informe técnico + demos SHAP | ✅ Activo
Informe Ejecutivo | Gerencia General | Trimestral | PowerPoint | Dir. Proyecto | Presentación 10 slides | ✅ Activo
Capacitación Área Riesgo | Usuarios finales (8) | Una vez — sprint 9 | Presencial | Data Scientist | Taller 4h + manual | ✅ Completado
Acta de Cierre | Todos stakeholders | Cierre del proyecto | Presencial | Dir. Proyecto | Documento formal firmado | ✅ Completado

## ✅ Plan_Calidad
✅ PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD — KPIs Y CRITERIOS
Métricas de Calidad · Criterios de Aceptación · Auditorías
📊 KPIs DE CALIDAD DEL PROYECTO
KPI de Calidad | Meta | Resultado | Variación | Estado
AUC-ROC Credit Scoring | ≥ 0.82 | 0.87 | + 0.05 | ✅ Superado
AUC-ROC Fraude (XGBoost) | ≥ 0.91 | 0.93 | + 0.02 | ✅ Superado
Estadístico KS | ≥ 0.30 | 0.48 | + 0.18 | ✅ Superado
Índice Gini | ≥ 0.40 | 0.64 | + 0.24 | ✅ Superado
Cobertura de tests | ≥ 80% | 86% | + 6pp | ✅ Cumplido
NPS equipo de trabajo | ≥ 4.0 | 4.3 | + 0.3 | ✅ Cumplido
Entregables sin reproceso | 100% | 100% | 0% | ✅ Cumplido
Reducción pérdida esperada | ≥ 20% | 23% | + 3pp | ✅ Superado
📋 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR ENTREGABLE
Entregable | Criterio | Método Verificación | Aceptado por
Modelo Credit Scoring | AUC ≥ 0.82, KS ≥ 0.30, Gini ≥ 0.40 | Validación en dataset OOT | Dir. Riesgos + Auditoría
Modelo Fraude | AUC ≥ 0.91, Precision ≥ 0.85 | Prueba con casos reales históricos | Dir. Riesgos
Dashboard Power BI | Actualización < 1h, 0 errores de cálculo | Revisión QA por BI Analyst | Product Owner
Documentación técnica | Explica cada variable, supuesto y limitación | Revisión por Dir. Cumplimiento | Auditoría Interna
Pipeline de datos | Tiempo ejecución < 30 min para 1M registros | Prueba de carga | Data Engineer

## 📚 Lecciones_Aprendidas
📚 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Cierre del Proyecto — Base de Conocimiento Organizacional
Área | Lección Aprendida | Categoría | Recomendación Futura | Impacto | Prioridad
Datos | Iniciar auditoría de calidad de datos en semana 1 evitó retrasos de 3 semanas | Gestión Datos | Exigir contrato SLA de calidad de datos antes de iniciar el proyecto | Alta | Alta
Técnico | Cross-validation 5-fold desde el inicio previno sobreajuste y ahorra tiempo al final | ML | Incorporar CV como parte del DoD desde el sprint 1 en todos los modelos | Alta | Alta
Stakeholders | Demos quincenales al área de riesgo aceleraron la aprobación final 3 semanas | Comunicación | Programar demos al usuario final desde sprint 3, no solo al final | Alta | Alta
Equipo | Pair programming redujo los bugs críticos de 4 a 0 en los últimos 3 sprints | Calidad | Implementar pair programming para módulos de alto riesgo desde sprint 2 | Alta | Alta
Proceso | Congelar el backlog al inicio del sprint eliminó cambios de alcance disruptivos | Alcance | Política de 'sprint freeze': sin cambios al backlog comprometido una vez iniciado | Media | Alta
Regulatorio | Involucrar a cumplimiento desde planeación evitó rediseño del modelo | Riesgos | Crear checklist regulatorio SFC en el kickoff de cualquier proyecto financiero | Alta | Alta
🏆 VALOR ENTREGADO AL FINAL DEL PROYECTO
Dimensión | Resultado Obtenido | vs Meta | Evidencia